## Template GANTT Chart
Update Complete | 2015-11-02 | 7 | H3:AK17 | Aujourd'hui : | 2024-05-01
Project | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Progression | Responsable | Couleur | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23
Phase d'initialisation | 2015-11-04 | 2015-11-12 | 8 | 100 |  | tomato
Tâche 1 | 2015-11-04 | 2015-11-11 | 7 | 100 | Karim | tomato
Tâche 2 | 2015-11-05 | 2015-11-12 | 7 | 100 | Jordane | tomato
Phase de lancement | 2015-11-13 | 2015-12-03 | 20 | 100 |  | orange
Tâche 1 | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 17 | 100 | Sandy | orange
Tâche 2 | 2015-11-18 | 2015-12-02 | 14 | 50 | Philippe | orange
Phase de conception | 2015-12-02 | 2015-12-17 | 15 | 66 |  | gold
Tâche 1 | 2015-12-03 | 2015-12-30 | 27 | 75 | Jordane | gold
Tâche 2 | 2015-12-04 | 2015-12-31 | 27 | 50 | Jordane | gold
Phase de production | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 18 | 0 |  | skyblue
Tâche 1 | 2015-12-21 | 2016-01-01 | 11 | 0 | Karim | skyblue
Tâche 2 | 2016-01-01 | 2016-01-08 | 7 | 0 | Karim | skyblue
Phase d'exploitation | 2016-01-11 | 2016-04-01 | 81 | 0 |  | turquoise
Tâche 1 | 2016-01-11 | 2016-01-13 | 2 | 0 | Sandy | turquoise
Tâche 2 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1 | 0 | Philippe | turquoise
⊕ Pour créer une nouvelle tâche faites un copier/coller.